BÁO CÁO MINI PROJECT

XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT
CHO DỰ ÁN MOTOGO

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Sinh viên | Nguyễn Danh Nam Khánh |
| Mã sinh viên | B24DTCN237 |
| Lớp | Cntt03 |
| Học phần | Agile / Scrum |
| Giảng viên | Dr Phạm Tuấn Bình |
| Link Trello công khai |  |

# Giới thiệu

MotoGo là nền tảng web responsive kết nối khách du lịch với cửa hàng cho thuê xe máy tự lái, triển khai trước tại Vũng Tàu và Đà Nẵng. Báo cáo dựa trên SRS gồm FR-01–FR-40 và BR-01–BR-10.

OBJ-01: Vận hành với tối thiểu 30 cửa hàng và 400 xe trong 6 tháng đầu.

OBJ-02: Giảm thời gian từ lúc khách tìm xe đến lúc đặt thành công xuống dưới 5 phút.

OBJ-03: Giảm tỷ lệ tranh chấp tình trạng xe khi trả xuống dưới 3% số đơn.

Giả định lập kế hoạch: 3 Developers, Sprint 2 tuần (10 ngày làm việc), velocity giả định 20 Story Point. Đây là giả định cho bài tập, không phải dữ liệu lịch sử.

# HẠNG MỤC 1. PHÂN RÃ EPIC – FEATURE

Epic được đặt theo giá trị nghiệp vụ, không đặt tên theo module kỹ thuật.

| Mã Epic | Epic / giá trị nghiệp vụ | Giá trị | Feature con |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Khách tìm và đặt được xe phù hợp, còn trống | Giảm thời gian tìm xe và chốt đơn (OBJ-02). | FT-01.1; FT-01.2 |
| EP-02 | Cửa hàng quản lý xe và đơn thuê không trùng lịch | Tạo nguồn cung đáng tin cậy, hỗ trợ 30 cửa hàng/400 xe (OBJ-01). | FT-02.1; FT-02.2 |
| EP-03 | Hai bên có bằng chứng rõ ràng khi giao và trả xe | Giảm tranh chấp tình trạng xe (OBJ-03). | FT-03.1; FT-03.2 |

| Feature | Tên Feature | Epic cha | FR bao phủ |
| --- | --- | --- | --- |
| FT-01.1 | Tìm kiếm xe theo thời gian và xem thông tin thuê | EP-01 | FR-11, FR-12, FR-13, FR-14 |
| FT-01.2 | Tạo đơn, giữ chỗ và thanh toán cọc | EP-01 | FR-16, FR-17, FR-18, FR-22, FR-23 |
| FT-02.1 | Khai báo xe và giá thuê | EP-02 | FR-06, FR-07, FR-08, FR-10 |
| FT-02.2 | Theo dõi lịch xe và xử lý đơn mới | EP-02 | FR-09, FR-19, FR-40 |
| FT-03.1 | Ghi nhận tình trạng xe khi giao và nhận | EP-03 | FR-26, FR-27, FR-28 |
| FT-03.2 | Lưu bằng chứng hỗ trợ xử lý tranh chấp | EP-03 | FR-28, FR-29, FR-32, FR-33 |

# HẠNG MỤC 2. DANH SÁCH USER STORY

Danh sách gồm 10 User Story, bao phủ khách thuê, chủ cửa hàng và nhân viên cửa hàng; mỗi story truy vết về ít nhất một FR/BR.

| Mã | Feature cha | User Story | Truy vết | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | FT-01.1 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian nhận/trả, để chọn xe phù hợp lịch trình. | FR-11, BR-06, BR-07 | Must | 5 |
| US-02 | FT-01.1 | Là khách thuê, tôi muốn xem thông tin xe, tổng chi phí dự kiến và chính sách hủy, để quyết định thuê trước khi đặt. | FR-14, FR-18, BR-03, BR-04 | Must | 3 |
| US-03 | FT-01.2 | Là khách thuê, tôi muốn tạo đơn và giữ chỗ xe trong 30 phút, để có thời gian hoàn tất thanh toán cọc. | FR-16, FR-17, BR-06 | Must | 5 |
| US-04 | FT-01.2 | Là khách thuê, tôi muốn thanh toán cọc trực tuyến và nhận trạng thái giao dịch, để hoàn tất bước đặt xe thuận tiện. | FR-22, FR-23, BR-03 | Must | 8 |
| US-05 | FT-02.1 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn khai báo xe và giá thuê, để đưa xe hợp lệ lên nền tảng cho khách tìm. | FR-06, FR-07 | Should | 8 |
| US-06 | FT-02.2 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê theo tuần của kho xe, để tránh nhận đơn trùng thời gian. | FR-09, BR-06, BR-07 | Should | 5 |
| US-07 | FT-02.2 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn mới trong thời hạn quy định, để xử lý yêu cầu thuê kịp thời. | FR-19, FR-40 | Should | 5 |
| US-08 | FT-03.1 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chụp ảnh xe và ghi số ki-lô-mét, mức xăng khi giao xe, để có căn cứ xác nhận tình trạng ban đầu. | FR-26, FR-27 | Should | 5 |
| US-09 | FT-03.2 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xem song song ảnh lúc giao và lúc nhận xe, để đối chiếu tình trạng khi trả xe. | FR-28, FR-29 | Could | 3 |
| US-10 | FT-01.1 | Là khách thuê đã đăng nhập, tôi muốn lưu xe yêu thích, để xem lại lựa chọn khi có nhu cầu thuê. | FR-15 | Won't | 2 |

US-01, US-02 và US-03 được trình bày chi tiết cùng AC tại Hạng mục 4. Các story còn lại có đủ thông tin tóm tắt trong bảng và được lưu thành thẻ chi tiết trên Trello.

# HẠNG MỤC 3. BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ INVEST

| Story | I – Independent | N – Negotiable | V – Valuable | S – Small | E – Estimable | T – Testable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 (sau sửa) | Đạt – tìm xe là lát cắt rõ. | Đạt – có thể phát triển độc lập với thanh toán. | Đạt – hỗ trợ OBJ-02. | Đạt – 5 SP, phạm vi vừa. | Đạt – có ví dụ về thành phố/ngày giờ. | Đạt – kiểm thử được xe còn trống. |
| US-03 (bản trước) | Đạt – nhu cầu giữ chỗ rõ. | Chưa đạt – chưa nêu giới hạn thời gian. | Đạt – tránh mất xe khi thanh toán. | Chưa đạt – trạng thái hết hạn chưa rõ. | Đạt – có thể làm rõ cùng PO. | Chưa đạt – chưa có kết quả khi hết hạn. |
| US-08 | Đạt – vai trò rõ. | Đạt – chi tiết có thể thương lượng. | Đạt – hỗ trợ OBJ-03. | Đạt – tập trung vào giao xe. | Đạt – có thể ước lượng theo ảnh/dữ liệu. | Đạt – kiểm thử số ảnh và thông số. |

## Ví dụ viết lại User Story

Bản trước: “Là khách thuê, tôi muốn đặt xe để thuê được xe.”

Vấn đề: chưa nêu hành vi giữ chỗ, thời hạn và kết quả mong đợi nên khó ước lượng và kiểm thử.

Bản sau: “Là khách thuê, tôi muốn tạo đơn và giữ chỗ xe trong 30 phút, để có thời gian hoàn tất thanh toán cọc.”

Đã sửa: làm rõ giá trị giữ xe, thời hạn theo FR-17 và liên kết với quy tắc chống trùng lịch BR-06.

# HẠNG MỤC 4. ACCEPTANCE CRITERIA

Ba story ưu tiên cao nhất được chọn để mô tả AC chi tiết: US-01, US-03 và US-02. Mỗi story có luồng chính và ngoại lệ.

### US-01 – Chi tiết User Story

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-01 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian nhận/trả, để chọn xe phù hợp lịch trình. |
| Truy vết | FR-11, BR-06, BR-07 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03 |

| Mã | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 – chính | Khách chọn thành phố và khoảng thuê hợp lệ (4 giờ–30 ngày). | Khách bấm Tìm xe. | Hệ thống chỉ hiển thị xe còn trống trong toàn bộ khoảng thời gian đã chọn. |
| AC-02 – ngoại lệ | Xe đã có đơn/giữ chỗ trùng khoảng thời gian. | Khách tìm xe trong khoảng đó. | Hệ thống không hiển thị xe này. (BR-06) |
| AC-03 – ngoại lệ | Thời gian thuê dưới 4 giờ hoặc trên 30 ngày. | Khách gửi yêu cầu tìm kiếm. | Hệ thống báo khoảng thời gian không hợp lệ. (BR-02) |

### US-03 – Chi tiết User Story

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-03 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn tạo đơn và giữ chỗ xe trong 30 phút, để có thời gian hoàn tất thanh toán cọc. |
| Truy vết | FR-16, FR-17, BR-06 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03 |

| Mã | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 – chính | Khách đủ điều kiện tạo đơn và xe còn trống trong toàn bộ thời gian thuê. | Khách gửi yêu cầu đặt xe hợp lệ. | Hệ thống tạo đơn trạng thái Chờ thanh toán và giữ chỗ 30 phút. |
| AC-02 – ngoại lệ | Đơn đang ở trạng thái Chờ thanh toán. | 30 phút trôi qua mà chưa ghi nhận thanh toán cọc thành công. | Hệ thống tự hủy đơn và mở lại xe. (FR-17) |
| AC-03 – ngoại lệ | Xe đã được giữ chỗ hoặc có đơn trùng thời gian. | Khách gửi yêu cầu đặt xe. | Hệ thống từ chối tạo đơn trùng và báo xe không còn khả dụng. (BR-06) |

### US-02 – Chi tiết User Story

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-02 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn xem thông tin xe, tổng chi phí dự kiến và chính sách hủy, để quyết định thuê trước khi đặt. |
| Truy vết | FR-14, FR-18, BR-03, BR-04 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 3 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03 |

| Mã | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 – chính | Khách mở chi tiết xe và đã chọn thời gian thuê. | Trang chi tiết được tải. | Hệ thống hiển thị ảnh, thông số, giá thuê, phí giao nhận, tiền cọc, tổng tiền dự kiến và chính sách hủy. |
| AC-02 – quy tắc BR | Hệ thống đã tính được tổng tiền thuê. | Hệ thống hiển thị tiền cọc. | Tiền cọc bằng 30% tiền thuê, tối thiểu 200.000đ và tối đa 1.000.000đ. (BR-03) |
| AC-03 – ngoại lệ | Khách chưa chọn ngày giờ nhận và trả. | Khách mở chi tiết xe. | Hệ thống yêu cầu chọn thời gian trước khi tính tổng chi phí cho khoảng thuê cụ thể. |

# HẠNG MỤC 5. DEFINITION OF DONE

| Mã | Điều kiện kiểm chứng | Xác nhận |
| --- | --- | --- |
| DoD-01 | Mã nguồn story đã tích hợp vào nhánh phát triển chung và build thành công. | Có/Không |
| DoD-02 | Tất cả kiểm thử tự động liên quan chạy thành công, không có test thất bại do thay đổi này. | Có/Không |
| DoD-03 | Tất cả Acceptance Criteria của story đã được kiểm thử và đạt. | Có/Không |
| DoD-04 | Không còn lỗi mức nghiêm trọng/cao chưa xử lý liên quan đến story. | Có/Không |
| DoD-05 | Tài liệu/API hoặc hướng dẫn bị ảnh hưởng đã được cập nhật và được review. | Có/Không |

Acceptance Criteria mô tả điều kiện nghiệp vụ riêng của từng story; DoD là chuẩn hoàn thành chung cho mọi story. Ví dụ, AC của US-03 yêu cầu đơn chưa thanh toán sau 30 phút phải tự hủy; DoD-03 yêu cầu AC đó được kiểm thử và đạt trước khi story được xem là Done.

# HẠNG MỤC 6. PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG

| Thứ tự | Mã | Hạng mục | SP | MoSCoW | Lý do gắn mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Tìm xe còn trống | 5 | Must | Biết chắc xe còn trống giúp giảm thời gian tìm và chốt đơn – OBJ-02. |
| 2 | US-03 | Tạo đơn, giữ chỗ 30 phút | 5 | Must | Cho phép khách bắt đầu đặt xe và hạn chế mất xe/trùng đơn – OBJ-02. |
| 3 | US-02 | Xem thông tin, chi phí, chính sách hủy | 3 | Must | Giảm hỏi giá thủ công, giúp khách quyết định nhanh – OBJ-02. |
| 4 | US-04 | Thanh toán cọc trực tuyến | 8 | Must | Hoàn thiện luồng đặt xe trực tuyến – OBJ-02. |
| 5 | US-05 | Khai báo xe và giá thuê | 8 | Should | Mở rộng nguồn cung hướng tới 30 cửa hàng/400 xe – OBJ-01. |
| 6 | US-06 | Xem lịch thuê xe theo tuần | 5 | Should | Giảm nguy cơ trùng lịch và hỗ trợ phục vụ thêm đơn – OBJ-01. |
| 7 | US-07 | Xác nhận/từ chối đơn mới | 5 | Should | Giảm thời gian chờ xác nhận – OBJ-02. |
| 8 | US-08 | Lập biên bản giao xe có ảnh | 5 | Should | Tạo bằng chứng tình trạng ban đầu – OBJ-03. |
| 9 | US-09 | Đối chiếu ảnh giao và nhận | 3 | Could | Có ích cho tranh chấp nhưng có thể triển khai sau quy trình ghi nhận ban đầu – OBJ-03. |
| 10 | US-10 | Lưu xe yêu thích | 2 | Won't | Chưa trực tiếp quyết định xe còn trống, đặt thành công hay bằng chứng giao nhận; xem xét sau MVP. |

Kiểm tra ràng buộc: 4/10 story là Must (40%), không vượt 50%; mỗi story có đúng một mức MoSCoW. US-10 thuộc SRS (FR-15), không thuộc danh sách ngoài phạm vi.

# HẠNG MỤC 7. BẢNG ƯỚC LƯỢNG STORY POINT

Story chuẩn: US-02 = 3 SP vì tập trung vào hiển thị thông tin xe, chi phí dự kiến và chính sách hủy. Thang điểm sử dụng: 1, 2, 3, 5, 8, 13.

| Mã | SP | Căn cứ so sánh tương đối |
| --- | --- | --- |
| US-02 | 3 | Story chuẩn: hiển thị dữ liệu và chi phí cho khoảng thuê. |
| US-01 | 5 | Lớn hơn US-02 vì truy vấn thành phố, thời gian và loại trừ lịch giao nhau (BR-06/BR-07). |
| US-03 | 5 | Lớn hơn US-02 vì tạo đơn, quản lý trạng thái và thời hạn giữ chỗ. |
| US-04 | 8 | Tích hợp cổng thanh toán, nhận kết quả giao dịch và xử lý thất bại. |
| US-05 | 8 | Nhiều trường dữ liệu xe, ảnh thực tế và cấu hình giá. |
| US-06 | 5 | Hiển thị lịch tuần cho nhiều xe và khoảng đặt. |
| US-07 | 5 | Quản lý xác nhận/từ chối, lý do và giới hạn 15 phút. |
| US-08 | 5 | Ghi tối thiểu 6 ảnh, số ki-lô-mét và mức xăng. |
| US-09 | 3 | Hiển thị song song hai bộ ảnh đã lưu. |
| US-10 | 2 | Lưu và hiển thị danh sách xe yêu thích, phạm vi nhỏ. |

Không có story nào vượt 13 SP nên chưa cần tách nhỏ. Story Point phản ánh độ lớn tương đối, phức tạp, rủi ro và bất định; không quy đổi cố định thành giờ.

# HẠNG MỤC 8. KẾ HOẠCH SPRINT 1

## 8.1. Sprint Goal

Giúp khách thuê nhanh chóng tìm được xe phù hợp và bắt đầu giữ chỗ với thông tin chi phí minh bạch, giảm thời gian từ tìm xe đến quyết định đặt.

## 8.2. Sprint Backlog

| Mã | Story | SP | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian | 5 | Must |
| US-02 | Xem chi tiết xe, chi phí dự kiến và chính sách hủy | 3 | Must |
| US-03 | Tạo đơn và giữ chỗ xe trong 30 phút | 5 | Must |
|  | TỔNG | 13 SP |  |

Velocity giả định là 20 SP; Sprint Backlog 13 SP không vượt năng lực dự kiến. Nhóm chọn lát cắt đầu-cuối gồm tìm xe, xem chi phí và giữ chỗ. Thanh toán cọc sẽ được ưu tiên tiếp theo sau khi luồng đầu tiên ổn định.

## 8.3. Phân rã Task cho US-03 (5 SP)

| Mã Task | Công việc | Giờ |
| --- | --- | --- |
| T-03-01 | Thiết kế trạng thái đơn và dữ liệu giữ chỗ | 4 |
| T-03-02 | Xây API tạo đơn và kiểm tra dữ liệu đầu vào | 6 |
| T-03-03 | Kiểm tra xe còn trống, tránh trùng lịch/giữ chỗ | 6 |
| T-03-04 | Xử lý thời hạn giữ chỗ 30 phút và tự hủy | 5 |
| T-03-05 | Viết kiểm thử luồng thành công và ngoại lệ | 5 |
|  | TỔNG | 26 |

Số giờ là dự báo để phân công Task, không phải phép quy đổi cố định từ Story Point sang giờ.

## 8.4. Capacity cá nhân

Giả định có 3 Developers, 10 ngày làm việc. Mỗi người có 6 giờ/ngày dành cho công việc dự án sau khi trừ họp và hành chính; giữ thêm 10 giờ/người làm dự phòng lỗi/tích hợp.

| Thành viên | Giờ/ngày | Ngày Sprint | Giờ trước dự phòng | Dự phòng | Capacity khả dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Developer A | 6 | 10 | 60 | 10 | 50 |
| Developer B | 6 | 10 | 60 | 10 | 50 |
| Developer C | 6 | 10 | 60 | 10 | 50 |
| Tổng |  |  | 180 | 30 | 150 |

Capacity khả dụng = giờ thực tế mỗi ngày × số ngày Sprint – dự phòng. Cần cập nhật nếu có nghỉ phép, đào tạo, hỗ trợ vận hành hoặc thay đổi nhân sự.

# PHỤ LỤC A. NHẬT KÝ VAI TRÒ

| STT | Quyết định | Vai trò | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đưa tìm kiếm xe theo thời gian lên đầu Backlog. | Product Owner | 72% khách khảo sát coi xe còn trống là yếu tố quyết định; OBJ-02 và FR-11. |
| 2 | Chọn US-01, US-02, US-03 với tổng 13 SP cho Sprint 1. | Product Owner + Developers | Velocity giả định 20 SP; ưu tiên lát cắt tìm–xem chi phí–giữ chỗ. |
| 3 | Bắt buộc kiểm thử chống trùng lịch và tự hủy sau 30 phút. | Developers; Scrum Master hỗ trợ gỡ trở ngại | BR-06 và FR-17; kiểm thử xác minh AC và giảm lỗi đặt trùng. |

# PHỤ LỤC B. CÂU HỎI VÀ GIẢ ĐỊNH

| STT | Câu hỏi cho khách hàng | Câu trả lời/giả định và ảnh hưởng nếu sai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Có cho phép khách thuê nhiều xe trong cùng một đơn không? | SRS chưa chốt; giả định MVP mỗi đơn gắn với một xe. Nếu sai, mô hình đơn, tính cọc và kiểm tra lịch phải thay đổi, làm tăng phạm vi/ước lượng. |
| 2 | Cửa hàng có được tự đặt mức cọc khác BR-03 không? | SRS chưa cho phép; giả định áp dụng thống nhất 30%, tối thiểu 200.000đ, tối đa 1.000.000đ. Nếu sai, phải làm rõ ưu tiên giữa cấu hình cửa hàng và BR-03, rồi sửa AC và thiết kế tính tiền. |

# Kết luận

Báo cáo đã xây dựng 3 Epic, 6 Feature, 10 User Story có truy vết, đánh giá INVEST, Acceptance Criteria, DoD, MoSCoW, Story Point và kế hoạch Sprint 1. Trước khi nộp, cần thay thông tin cá nhân, tạo bảng Trello công khai, sắp xếp thẻ đúng thứ tự, chụp ảnh màn hình thật và bổ sung link Trello đã kiểm tra bằng cửa sổ ẩn danh.